Diapositiva 1: Portada

[Texto en pantalla]

- PMBOK® 8va Edición: Del Marco Teórico a la Ejecución

- Nuevas prácticas de gestión y su aplicación en la industria regional.

- [Tu Nombre / Fecha]

[Notas del orador]

"Buenos días. Hoy vamos a desglosar la 8va edición del PMBOK, un estándar que busca el equilibrio perfecto entre la agilidad y la estructura. Para que no quede solo en teoría, al final de la presentación aplicaremos estos conceptos a un caso muy nuestro: un proyecto crítico en un ingenio azucarero de Tucumán."

Diapositiva 2: ¿Qué cambia en la 8va Edición?

[Texto en pantalla]

- El Problema Anterior: Exceso de rigidez (6ta Ed.) vs. Exceso de abstracción (7ma Ed.).

- La Solución (8va Ed.): * Retorno de 40 procesos clave y estructurados.

  - Mantenimiento de la mentalidad ágil y orientada al valor.

- El Objetivo: No solo entregar software o infraestructura, sino resolver problemas de negocio.

[Notas del orador]

"Si vienen trabajando con gestión de proyectos, sabrán que las versiones anteriores nos llevaron de un extremo a otro. La 8va edición es pragmática. Nos devuelve un mapa de 40 procesos tácticos que podemos usar, pero nos exige que dejemos de medir el éxito solo por cumplir un cronograma, y empecemos a medirlo por el valor real que aportamos al negocio."

Diapositiva 3: La Arquitectura del Estándar

[Texto en pantalla]

- Principios (El ADN): Visión holística, calidad integrada, adaptabilidad.

- Áreas de Enfoque (El Flujo): Organización del trabajo sin forzar un modelo "cascada".

- Dominios de Desempeño (El Foco): Interesados, planificación, entrega, métricas.

- Tailoring (La Herramienta Clave): Adaptar el proceso a la realidad operativa.

[Notas del orador]

"Esta es la caja de herramientas. Los principios guían cómo pensamos, las áreas de enfoque organizan el ciclo de vida, y los dominios agrupan el trabajo. Pero la palabra mágica aquí es 'Tailoring' o adaptación: elegir qué procesos aplicar según el rigor que requiera nuestro proyecto."

Diapositiva 4: Caso Práctico - El Contexto (Industria Azucarera)

[Texto en pantalla]

- Contexto: Plena zafra en un ingenio en Tucumán.

- El Proyecto: Implementación de un Sistema de Alta Concurrencia para Control de Stock y Despacho.

- El Problema: Cuellos de botella en la balanza, errores de carga y falta de trazabilidad en tiempo real.

- El Desafío: Alta presión temporal (la zafra no se detiene) y necesidad de precisión transaccional.

[Notas del orador]

"Llevemos esto a la realidad. Imaginemos que nos contratan para liderar la modernización del sistema de control de stock y despacho en un ingenio tucumano. Estamos en plena zafra. Hay decenas de camiones en la balanza, el azúcar sale del secadero, y el sistema actual se bloquea cuando dos usuarios intentan leer o escribir datos de stock al mismo tiempo. ¿Cómo gestionamos este proyecto con el PMBOK 8?"

Diapositiva 5: Aplicando PMBOK 8 - Principios y Visión Holística

[Texto en pantalla]

- Visión de Sistema Complejo:

  - Interfaz UI (Balanza) ↔ Middleware ↔ Base de Datos (Administración).

- Foco en el Valor: * El éxito = Reducir el tiempo de espera del camión en un 40%, no solo "instalar el software".

- Calidad Integrada:

  - Diseño de la arquitectura de datos previniendo bloqueos de registros en lectura/escritura.

[Notas del orador]

"Aplicando el principio de 'Visión Holística', entendemos que el operario de la balanza, el código del middleware y las tablas de la base de datos son un solo organismo. Si el sistema falla en la administración, el camión no sale. El PMBOK nos obliga a definir el valor desde el inicio: nuestro objetivo no es solo migrar una base de datos, es hacer que la fila de camiones avance más rápido y sin errores de stock."

Diapositiva 6: Aplicando PMBOK 8 - Tailoring en Acción

[Texto en pantalla]

- Adaptación del Enfoque (Híbrido):

  - Back-end y Base de Datos: Enfoque predictivo/rígido (Gestión de bloqueos de transacciones, validaciones fiscales estrictas).

  - Front-end (Pantallas del operario): Enfoque ágil/iterativo (Colores dinámicos en grillas para alertas visuales rápidas, feedback constante del usuario).

- Dominio de Interesados: Comunicación constante entre jefatura de planta, operarios y equipo de IT.

[Notas del orador]

"Aquí brilla el Tailoring de la 8va edición. No usamos una sola metodología. Para el motor de la base de datos, donde un error de concurrencia rompe el stock, usamos procesos de planificación y control de calidad sumamente estrictos. Pero para las pantallas que usa el operario, donde quizás necesitamos resaltar filas con colores dinámicos para indicar urgencias, usamos un enfoque iterativo, ajustando la interfaz semana a semana con su feedback."

Diapositiva 7: Conclusiones

[Texto en pantalla]

- El PMBOK 8 es un habilitador, no burocracia.

- Permite estructurar sistemas complejos sin perder velocidad de respuesta.

- En entornos críticos (como la zafra), el éxito depende de adaptar las herramientas técnicas y de gestión a la necesidad del negocio.

[Notas del orador]

"Para cerrar: la gestión moderna de proyectos asume que los fierros y el código van a ser complejos. El marco de trabajo nos da la estructura para gobernar esa complejidad, asegurando que cada línea de código, cada tabla o cada interfaz sirva a un único propósito: que el ingenio opere de manera más fluida, segura y rentable."

¿Qué te parece este enfoque? Si quieres, puedo redactar el texto de un caso de estudio en formato PDF o Word que puedas entregar como apunte complementario a los asistentes.

GUÍA DE PRESENTACIÓN: PMBOK® 8va EDICIÓN (2026)

Aplicación Práctica: Modernización de Sistemas en la Industria Azucarera (Tucumán)

DIAPOSITIVA 1: PORTADA

- Título Principal: PMBOK® 8va Edición: El Retorno al Equilibrio.

- Subtítulo: Gestión de Proyectos de Ingeniería y Software en Entornos Críticos.

- Contexto: Aplicación en la Industria Sucroalcoholera de Tucumán.

DIAPOSITIVA 2: EL CAMBIO DE PARADIGMA

- Evolución del Estándar: * Supera la abstracción de la 7ma edición.

  - Reintegra 40 procesos tácticos optimizados.

- Foco en el Valor: El éxito no es "terminar a tiempo", es generar impacto real en el negocio.

- Modernización: Integración nativa de IA, analítica de datos y flujos de trabajo híbridos.

DIAPOSITIVA 3: ARQUITECTURA DEL MARCO DE TRABAJO

- Principios Rectores: Visión Holística, Calidad Integrada y Adaptabilidad.

- Áreas de Enfoque: Organizan el ciclo de vida sin la rigidez de las fases en cascada.

- Dominios de Desempeño: Grupos de actividades para asegurar resultados (Interesados, Planificación, Entrega, Métricas).

- Tailoring (Adaptación): La libertad de elegir qué procesos usar según el riesgo y la complejidad.

DIAPOSITIVA 4: CASO PRÁCTICO - INGENIO AZUCARERO (TUCUMÁN)

- Escenario: Modernización del Sistema de Control de Despacho y Stock en Zafra.

- Desafío Técnico: * Alta concurrencia en lectura/escritura de tablas de stock.

  - Necesidad de sincronizar formularios modales con grillas de datos en tiempo real.

- Restricción Crítica: Operación 24/7. Un fallo en el sistema detiene la salida de camiones.

DIAPOSITIVA 5: APLICANDO LOS PRINCIPIOS (EL "CÓMO")

- Visión de Sistema (Holística): Entender que el código del middleware (PHP) debe ser robusto para que la base de datos (PostgreSQL) no sufra bloqueos innecesarios.

- Calidad Integrada: Implementar validaciones de integridad de datos desde el diseño, no como una prueba final.

- Foco en el Valor: El KPI principal es "Reducción del tiempo de pesaje y carga", no la cantidad de líneas de código entregadas.

DIAPOSITIVA 6: TAILORING Y EJECUCIÓN HÍBRIDA

- Enfoque Predictivo (Estructurado): Aplicado al motor de base de datos, seguridad transaccional y cumplimiento fiscal (CUIT/Facturación).

- Enfoque Adaptativo (Ágil): Aplicado a la interfaz de usuario (UI). Mejora continua de grillas con colores dinámicos para priorizar camiones según el tipo de carga.

- Dominio de Interesados: Comunicación técnica directa con el personal de balanza y administración para ajustar el flujo de datos.

DIAPOSITIVA 7: CONCLUSIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

- El PMBOK 8 como Habilitador: Provee la estructura necesaria para proyectos de ingeniería de alta complejidad.

- Resultados Esperados: * Mayor previsibilidad en la entrega.

  - Sistemas más estables bajo carga crítica (Zafra).

  - Alineación total entre IT y los objetivos de la planta.

La 8va edición del PMBOK (2026) marca un regreso a la estructura de procesos tácticos que muchos profesionales extrañaban de la 6ta edición, pero integrando la mentalidad de valor de la 7ma.

A diferencia de los 49 procesos antiguos, la 8va edición los optimiza a 40 procesos, eliminando redundancias y fusionando áreas (como Integración, Calidad y Comunicaciones) dentro de nuevos Dominios de Desempeño.

Aquí tienes la lista organizada por sus 5 Áreas de Enfoque (Focus Areas):

1. Inicio (2 Procesos)

Se centra en la visión y autorización.

- 1.1 Iniciar el proyecto o fase: Autorización formal y definición del propósito.

- 1.2 Identificar a los interesados: Identificar quiénes se ven afectados y su nivel de influencia.

2. Planificación (19 Procesos)

Es el área más robusta, donde se define el "cómo".

- Gestión del Alcance: Planificar el alcance, Recopilar requisitos, Definir el alcance, Crear la EDT/WBS.

- Gestión del Cronograma: Planificar el cronograma, Definir actividades, Secuenciar actividades, Estimar duraciones, Desarrollar el cronograma.

- Finanzas (Costos): Planificar las finanzas, Estimar costos, Desarrollar el presupuesto.

- Recursos: Planificar la gestión de recursos, Estimar recursos de las actividades.

- Riesgos: Planificar la gestión de riesgos, Identificar riesgos, Realizar análisis de riesgos, Planificar la respuesta a los riesgos.

- Gobernanza e Interesados: Planificar el compromiso de los interesados, Planificar la estrategia de obtención (Sourcing).

3. Ejecución (9 Procesos)

Donde se coordina el trabajo y las personas.

- 3.1 Gestionar la ejecución del proyecto: Liderar el trabajo técnico.

- 3.2 Gestionar el conocimiento del proyecto: Capitalizar el aprendizaje.

- 3.3 Gestionar el aseguramiento de la calidad: Mantener los estándares.

- 3.4 Adquirir recursos: Obtener el equipo y materiales necesarios.

- 3.5 Liderar al equipo: Desarrollo y gestión de personas.

- 3.6 Implementar respuesta a los riesgos: Ejecutar lo planeado ante amenazas.

- 3.7 Gestionar el compromiso de los interesados: Mantener la alineación.

- 3.8 Gestionar la comunicación: Flujo de información.

- 3.9 Realizar contrataciones: Ejecutar compras o sourcing.

4. Monitoreo y Control (9 Procesos)

Seguimiento y ajuste en tiempo real.

- 4.1 Monitorear y controlar el desempeño del proyecto: Seguimiento integral.

- 4.2 Controlar cambios: Gestión de solicitudes de cambio.

- 4.3 Validar el alcance: Aceptación formal de entregables.

- 4.4 Controlar el alcance: Evitar desviaciones.

- 4.5 Controlar el cronograma: Ajustes de tiempos.

- 4.6 Controlar las finanzas: Seguimiento del presupuesto.

- 4.7 Monitorear los riesgos: Identificar nuevos riesgos y efectividad de respuestas.

- 4.8 Controlar recursos: Disponibilidad y uso.

- 4.9 Monitorear el compromiso de los interesados: Ajustar estrategias de relación.

5. Cierre (1 Proceso)

- 5.1 Cerrar el proyecto o fase: Cierre administrativo, lecciones aprendidas y liberación de recursos.

¿Qué cambió respecto a las versiones anteriores?

- Desaparece "Integración": Ahora sus funciones están dentro de un dominio llamado Gobernanza.

- Calidad y Comunicación: Ya no son áreas aisladas; la Calidad se integra en el Alcance y la Comunicación en el dominio de Interesados.

- IA y Sostenibilidad: Estos procesos ahora incluyen herramientas de Inteligencia Artificial para estimaciones y análisis, y criterios de Sostenibilidad en la toma de decisiones.

📚 Guía para Clase: Gestión de Proyectos con PMBOK® 8

1. Contexto y Evolución (El "Por qué" del cambio)

Para empezar la clase, es fundamental explicar a los alumnos por qué el PMI actualizó la guía. Puedes contarles esta historia en 3 fases:

- Fase 1 (PMBOK 6ª Edición, 2017): El enfoque tradicional. Era un manual muy prescriptivo con 49 procesos, 10 áreas de conocimiento y 5 grupos de proceso. Era excelente para proyectos predecibles, pero muy rígido para la realidad actual.

- Fase 2 (PMBOK 7ª Edición, 2021): La ruptura. Dio un volantazo hacia la flexibilidad. Eliminó los procesos detallados y se centró en 12 principios y 8 dominios de desempeño. El problema: muchos profesionales sintieron que se quedaron sin "el cómo" hacer las cosas.

- Fase 3 (PMBOK 8ª Edición, 2025): La reconciliación. Es el equilibrio perfecto. Mantiene la flexibilidad de la 7ª (principios y valor) pero trae de vuelta la estructura de la 6ª (procesos prácticos). Es el mejor de ambos mundos.

Concepto clave para transmitir: La gestión de proyectos ya no es solo "entregar a tiempo y en presupuesto". El éxito hoy se define por la generación de valor para la organización y los interesados, integrando sostenibilidad y adaptabilidad.

2. Estructura de la Nueva Guía PMBOK® 8

El PMBOK® 8 mantiene la separación entre "El Estándar" (los principios) y "La Guía" (la práctica), pero ahora está todo en un solo libro. La estructura se compone de 3 pilares fundamentales:

| Componente | PMBOK 7 (Anterior) | PMBOK 8 (Actual) | Explicación para la Clase |
| --- | --- | --- | --- |
| Principios | 12 principios | 6 principios | Las guías fundamentales de comportamiento. Se redujeron para ser más claros y accionables. |
| Dominios | 8 dominios | 7 dominios | Las áreas clave que debes gestionar (el qué). Ahora se parecen más a las áreas de conocimiento tradicionales. |
| Procesos | 0 (se habían eliminado) | 40 procesos | Vuelven los procesos prácticos (el cómo), pero ahora son más flexibles y se adaptan a proyectos ágiles o híbridos. |

3. Los 6 Principios del PMBOK® 8 (Los mandamientos)

Los principios son la base. El PMI simplificó los 12 originales en estos 6 más potentes. Puedes usar la siguiente tabla para explicarlos:

| Nuevo Principio (PMBOK 8) | ¿Qué significa? | Analogía simple |
| --- | --- | --- |
| 1. Adoptar una Visión Holística | El proyecto no es una isla. Hay que verlo como un sistema que interactúa con la estrategia y el entorno de la empresa. | Como un médico que no solo trata el síntoma, sino que estudia todo el cuerpo y los hábitos del paciente. |
| 2. Enfocarse en el Valor | El éxito no es cumplir plazo y presupuesto, es que el proyecto realmente aporte un beneficio al negocio. | No basta con construir un puente (entregable). El valor es que los camiones puedan cruzar el río y ahorrar tiempo y dinero. |
| 3. Integrar Calidad | La calidad no se "controla" al final; se construye e integra en cada proceso desde el principio. | Como cocinar: es mejor seguir la receta y usar buenos ingredientes desde el inicio que añadir condimentos al final para arreglar un mal sabor. |
| 4. Ser un Líder Responsable | El líder es facilitador, no un dictador. Delega, confía en su equipo y asume la responsabilidad ética del proyecto. | Como el director de una orquesta: no toca todos los instrumentos, pero se asegura de que todos suenen en armonía. |
| 5. Integrar la Sostenibilidad | El proyecto debe ser ambiental, social y económicamente sostenible. Es un criterio de éxito. | No se trata solo de construir un edificio "verde", sino de asegurarse de que la comunidad local se beneficie y el proyecto sea rentable a largo plazo. |
| 6. Construir una Cultura Empoderada | Fomentar un entorno de confianza donde el equipo tenga autonomía para tomar decisiones y colaborar. | Como un equipo de fútbol donde los jugadores tienen libertad creativa para moverse, en lugar de seguir órdenes rígidas desde la línea de banda. |

4. Los 7 Dominios de Desempeño (Las áreas de trabajo)

Estos son los temas centrales que los estudiantes deben dominar para dirigir un proyecto. Observa cómo el PMBOK 8 vuelve a conceptos más familiares para los administradores de sistemas.

| Dominio (PMBOK 8) | ¿De qué se trata? | Relación con Sistemas de Información |
| --- | --- | --- |
| 1. Gobernanza (Gobernance) | Establecer la estructura de decisión, los marcos de trabajo y asegurar la alineación estratégica del proyecto. | Es la "arquitectura empresarial". Define quién aprueba los cambios, cómo se alinea el nuevo ERP con la estrategia de la compañía. |
| 2. Alcance (Scope) | Definir y controlar qué incluye y qué NO incluye el proyecto. Gestionar la "creep de alcance". | Fundamental para un desarrollo de software. Evita que el cliente pida 100 funciones nuevas cuando el sistema ya está por entregarse. |
| 3. Cronograma (Schedule) | Planificar la secuencia de actividades, duraciones y hitos. Gestionar el tiempo. | El diagrama de Gantt. Clave para coordinar lanzamientos de versiones o integraciones con otros sistemas. |
| 4. Finanzas (Finance) | Gestionar el presupuesto, el flujo de caja y el retorno de la inversión (ROI). | El director del proyecto debe pensar como un dueño de negocio. ¿La implementación del nuevo CRM es un buen gasto? |
| 5. Recursos (Resources) | Gestionar al equipo (talento) y los recursos físicos (equipos, servidores). | Saber liderar equipos de developers, asignar tareas y gestionar la carga de trabajo sin burnout. |
| 6. Interesados (Stakeholders) | Identificar a los afectados por el proyecto, gestionar sus expectativas y la comunicación. | Quién usa el sistema (usuarios), quién lo paga (gerencia), quién lo mantiene (IT). Cada uno tiene un interés diferente. |
| 7. Riesgo (Risk) | Identificar, analizar y planificar respuestas a eventos inciertos. | ¿Y si el proveedor de la nube falla? ¿Y si se va un programador clave? ¿Y si la nueva ley de datos nos afecta? |

5. Novedades Clave para tu Cátedra (Administración de SI)

Estos son temas calientes que puedes destacar como valor agregado de tu clase:

- El Rol de la Inteligencia Artificial (IA): La nueva guía tiene un apéndice completo (X3) sobre IA. El mensaje es que la IA no reemplaza al PM, lo aumenta. La IA se encarga de tareas repetitivas (reportes, análisis de datos), dejando al PM libre para el liderazgo, la negociación y la empatía.

- El Fin de la Guerra "Predictivo vs. Ágil": La guía establece que el enfoque Híbrido es el nuevo estándar. El PM ya no elige un solo estilo, sino que adapta (Tailoring) el enfoque según las necesidades del proyecto. Esto es fundamental en sistemas.

- La Oficina de Proyectos (PMO) Estratégica: La PMO ya no es solo un ente de control de procesos. Ahora es un orquestador del valor, asegurando que los proyectos estén alineados con los objetivos de negocio.

6. Ideas para Actividades Prácticas en Clase

Para que los alumnos apliquen estos conceptos, te sugiero:

- Análisis de un caso real (ej. Implementación fallida de un ERP): Pídeles que identifiquen qué principios de los 6 se violaron (ej. no hubo "Visión Holística" con otras áreas, o no se "Integró Sostenibilidad" en el plan).

- Ejercicio de "Tailoring" (Adaptación): Da a los grupos un proyecto de una app móvil para una startup (entorno ágil y cambiante) y otro proyecto del sistema de nóminas para un banco (entorno muy regulado). Pídeles que decidan qué procesos de los 40 serían más útiles en cada caso y cuáles podrían omitirse.

- Simulación con IA: Pide a los alumnos que usen un LLM (como ChatGPT) para que les genere un "Registro de Riesgos" inicial para un proyecto de migración a la nube. Luego, en clase, que critiquen y mejoren los resultados generados, mostrando el valor del juicio humano.

Espero que este material te sea de gran ayuda para preparar una clase excelente. Si necesitas desarrollar algún punto en particular, aquí estoy. ¡Mucha suerte con la cátedra

por lo que estoy viendo hay mucho contenido del pmbok que es muy similar a cobit

¡Excelente observación! Es muy astuto de tu parte notar esa similitud. Y tenés toda la razón: hay una superposición conceptual muy fuerte entre PMBOK y COBIT, especialmente con esta nueva versión del PMBOK 8.

Muchos alumnos (y hasta profesionales) se confunden al ver contenidos tan parecidos. Justamente ese es un punto clave que podés aprovechar para dar una clase magistral sobre la diferencia entre ambos marcos. Te explico:

🎯 La diferencia fundamental (el "norte" para tus alumnos)

| Aspecto | PMBOK 8 | COBIT |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué enfoque tiene? | Táctico / Operativo | Estratégico / De gobierno |
| ¿Para qué sirve? | Gestionar un proyecto específico (con inicio y fin) | Gobernar todo el área de TI (de manera continua) |
| Pregunta que responde | "¿Cómo hago bien este proyecto?" | "¿Cómo nos aseguramos de que toda el área de TI genere valor para la empresa?" |
| Cobertura temporal | Temporal (el proyecto tiene principio y fin) | Permanente (el gobierno de TI es continuo) |
| Audiencia principal | Project Manager, equipo de proyecto | CIO, directores, gerencia de TI, comité de gobierno |

COBIT es como la Constitución Nacional o el plano urbano de una ciudad.

- Establece las reglas generales, la estructura de gobierno, los roles de los poderes, los derechos y obligaciones. Es estratégico y permanente.

PMBOK es como el manual para construir un edificio específico dentro de esa ciudad.

- Te dice cómo poner los cimientos, cómo secuenciar las tareas, cómo manejar a los obreros, cómo controlar el presupuesto de esa obra. Es táctico y temporal.

Conclusión: No podés construir un edificio (PMBOK) sin respetar el plano urbano y las leyes de la ciudad (COBIT). Pero tampoco podés gobernar una ciudad solo con manuales de construcción.

🔍 Dónde se "tocan" PMBOK 8 y COBIT 2019 (similitudes clave)

Como bien detectaste, hay varios conceptos idénticos o muy similares:

| Concepto | En PMBOK 8 | En COBIT 2019 |
| --- | --- | --- |
| Gobierno / Gobernanza | Es un dominio completo (Gobernance) | Es el corazón del marco. Define estructura de decisiones, comités, alineación estratégica. |
| Gestión de Riesgos | Dominio de Riesgo | Principio clave: "Un gobierno basado en riesgos". Toda una sección de EDM (Evaluar, Dirigir, Monitorear). |
| Valor | Principio #2: "Enfocarse en el Valor" | Objetivo central de COBIT: "Creación de valor para los stakeholders". |
| Interesados (Stakeholders) | Dominio completo | Concepto transversal. Define necesidades, expectativas y cómo comunicarse. |
| Recursos | Dominio de Recursos | En COBIT, los recursos son todo (personas, tecnología, información). Tiene procesos específicos (APO, DSS). |
| Medición de desempeño | Indicadores de éxito del proyecto | El modelo de madurez de capacidades (CMM) y los objetivos de gestión. |

La clave no es solo qué conceptos comparten, sino cómo y cuándo se usan cada uno:

| Si el problema es... | Usás... | Porque... |
| --- | --- | --- |
| "Tenemos que implementar un nuevo sistema de facturación en 6 meses" | PMBOK 8 | Es un proyecto concreto, con inicio, fin, presupuesto y recursos asignados. Necesitás un plan táctico. |
| "Todo el departamento de TI está desordenado, hay proyectos que no aportan valor y nadie sabe quién decide qué" | COBIT | Es un problema estructural y de gobierno. Necesitás rediseñar roles, responsabilidades y procesos permanentes. |
| "Queremos migrar a la nube, pero no sabemos si es rentable ni cómo alinearlo con la estrategia" | Primero COBIT (para definir el qué y el por qué estratégico), luego PMBOK (para ejecutar el cómo táctico) | COBIT te ayuda a tomar la decisión correcta; PMBOK te ayuda a ejecutarla bien. |

📝 Ejemplo práctico para tu clase

Caso: Una empresa decide implementar un ERP (SAP, Oracle, etc.).

- COBIT se usa para:

  - Definir si realmente necesitan el ERP (alineación estratégica)

  - Establecer quién aprueba el presupuesto (estructura de gobierno)

  - Definir métricas de valor (ROI esperado, mejora de procesos)

  - Asegurar el cumplimiento normativo (seguridad, auditoría)

- PMBOK 8 se usa para:

  - Armar el cronograma de implementación (cuándo se instala cada módulo)

  - Gestionar el equipo de trabajo (consultores, programadores, usuarios clave)

  - Controlar el presupuesto del proyecto

  - Manejar los riesgos específicos (que se vaya el líder técnico, que los datos no migren bien)

🎓 Conclusión para cerrar tu clase

"PMBOK y COBIT no compiten; se complementan. COBIT te dice qué gobierno necesita tu área de TI para ser valiosa y confiable. PMBOK te dice cómo ejecutar proyectos específicos dentro de ese marco. Un buen profesional de Sistemas de Información debe conocer ambos y saber cuándo aplicar cada uno."