PMBOK

Preliminares:

- COBIT define qué gobierno y control se necesita sobre los proyectos (especialmente en el dominio BAI - Build, Acquire and Implement).

- ITIL se enfoca en la gestión de servicios, pero incluye la transición de proyectos a operaciones (con el libro ITIL 4: Create, Deliver and Support).

- Gestión de Proyectos (con estándares como el PMBOK o PRINCE2) se centra en cómo ejecutar el proyecto de principio a fin (tiempo, costo, alcance, calidad, riesgos, etc.).

| Marco / Estándar | Organismo Rector | Enfoque Principal |
| --- | --- | --- |
| PMBOK (Project Management Body of Knowledge) | PMI (Project Management Institute) | Buenas prácticas para la gestión de proyectos, con énfasis en procesos y áreas de conocimiento. |
| PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) | AXELOS (mismo organismo que ITIL) | Metodología basada en principios, temas y procesos. Muy utilizado en gobiernos y grandes empresas. |
| ISO 21502 | ISO (International Organization for Standardization) | Guía internacional para la gestión de proyectos. |

PMBOK® Guide – Eighth Edition es la versión más reciente. Fue publicada por el Project Management Institute (PMI) en noviembre de 2025, aunque la edición impresa tiene fecha de enero de 2026.

Es una actualización muy relevante porque retoma elementos prácticos que muchos profesionales echaron de menos en la séptima edición. Vamos a ver las novedades clave.

¿De dónde viene este cambio?

La séptima edición (2021) fue una revolución: cambió el enfoque tradicional basado en procesos por uno basado en principios y dominios de desempeño. Fue un gran acierto en cuanto a flexibilidad, pero muchos profesionales sintieron que se quedaba "corta" en guías prácticas para el día a día.

La octava edición mantiene el espíritu de la séptima, pero reintroduce estructura práctica para ayudar a los equipos a ejecutar.

Principales novedades del PMBOK 8ª edición

Aquí tienes lo más importante que cambia, comparado con la séptima edición:

| Aspecto | PMBOK® 7ª Edición | PMBOK® 8ª Edición |
| --- | --- | --- |
| Principios | 12 principios | 6 principios (más claros y memorables) |
| Dominios de desempeño | 8 dominios | 7 dominios (refinados para mayor claridad) |
| Estructura práctica | Solo principios y dominios | Introduce 5 "Focus Areas" con 40 procesos (no prescriptivos) |
| IA y tecnología | Mencionado de forma implícita | Integración explícita de IA, automatización y análisis predictivo |
| Sostenibilidad | No era un pilar central | Principio propio: "Integrar la sostenibilidad" |
| Enfoque | Orientado a valor | Evolución: valor + medición de beneficios a largo plazo |

Los 6 principios del PMBOK 8ª edición

La reducción de 12 a 6 principios busca que sean más fáciles de recordar y aplicar en el día a día:

- Adopt a holistic view (Adoptar una visión holística): Pensamiento sistémico, entender cómo las decisiones afectan al conjunto.

- Focus on value (Enfocarse en el valor): El éxito se mide por resultados que importan a los interesados, no solo por tareas completadas.

- Embed quality (Incorporar calidad): Integrar la calidad de forma proactiva en todo el ciclo de vida.

- Lead responsibly (Ser un líder responsable): Gobernanza ética del proyecto, combinando gestión responsable y liderazgo.

- Integrate sustainability (Integrar sostenibilidad): Considerar aspectos ambientales, económicos y sociales.

- Build an empowered culture (Construir una cultura empoderada): Fomentar colaboración, confianza y seguridad psicológica.

Las 5 Focus Areas (Novedad más importante)

Este es el cambio más operativo. Las Focus Areas reemplazan a los antiguos "Process Groups" (Iniciación, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre), pero con un enfoque moderno y adaptable:

| Focus Area | ¿Qué implica? |
| --- | --- |
| Initiating (Iniciación) | Definir el proyecto, obtener autorización, identificar interesados clave. |
| Planning (Planificación) | Desarrollar el alcance, cronograma, presupuesto y enfoque de trabajo. |
| Executing (Ejecución) | Llevar a cabo el trabajo para cumplir los objetivos. |
| Monitoring & Controlling (Monitoreo y Control) | Medir desempeño, gestionar cambios, asegurar que el proyecto va según lo planeado. |
| Closing (Cierre) | Finalizar formalmente, entregar resultados, documentar lecciones aprendidas. |

Estas 5 Focus Areas contienen 40 procesos que no son prescriptivos (como en la sexta edición), sino adaptables a cada tipo de proyecto (ágil, predictivo o híbrido)

IA y tecnología: un pilar explícito

Una de las grandes novedades es que la octava edición integra de forma explícita la Inteligencia Artificial y la analítica de datos como herramientas clave para la gestión de proyectos:

- Decisiones basadas en datos: Se enfatiza el uso de métricas, indicadores y análisis predictivo.

- Automatización: Se reconoce el rol de la automatización en procesos repetitivos.

- Project Management Offices (PMOs): Se profundiza en cómo los PMOs deben evolucionar para incorporar estas tecnologías.

Los 7 Dominios de Desempeño (8ª Edición)

| Dominio | ¿De qué se trata? (Propósito Principal) |
| --- | --- |
| 1. Governance (Gobierno) | Tomar decisiones y supervisar el proyecto para asegurar que se alinea con la estrategia de la organización y se completan los entregables clave (ej. el acta de constitución). |
| 2. Scope (Alcance) | Definir y controlar qué incluye y qué no incluye el proyecto para asegurar que se completa todo el trabajo acordado y solo ese. |
| 3. Schedule (Cronograma) | Gestionar la finalización oportuna del proyecto mediante la planificación, el desarrollo y el control del calendario de actividades. |
| 4. Finance (Finanzas) | Planificar, estimar y controlar el presupuesto para completar el proyecto dentro de los fondos aprobados. |
| 5. Stakeholders (Interesados) | Identificar a las personas u organizaciones que afectan o son afectadas por el proyecto, y gestionar sus expectativas y comunicación para asegurar su apoyo. |
| 6. Resources (Recursos) | Liderar, gestionar y desarrollar al equipo y otros recursos físicos necesarios para ejecutar el trabajo del proyecto. |
| 7. Risk (Riesgo) | Identificar, analizar y planificar respuestas ante eventos inciertos que podrían afectar los objetivos del proyecto, tanto amenazas como oportunidades. |

Conectando los Dominios: ¿Cómo se relacionan entre sí?

Un aspecto crucial es que estos dominios no son independientes. Son como un sistema interconectado donde una acción en uno afecta inevitablemente a los demás.

- Por ejemplo, un cambio en el Alcance (Dominio #2) probablemente afectará el Cronograma (Dominio #3) y el Presupuesto (Dominio #4).

- Una respuesta a un riesgo (Dominio #7) a menudo requerirá recursos adicionales (Dominio #6) o ajustará el cronograma.

- Una decisión de gobierno (Dominio #1) para aceptar un cambio solicitado por un interesado (Dominio #5) iniciará todo este ciclo.

La clave del éxito está en la integración: gestionar un proyecto de manera efectiva significa tener una visión holística y entender cómo tu desempeño en un dominio influye en el éxito de todos los demás.

De la Teoría a la Práctica: Los 40 Procesos

Para hacer tangible esta teoría, la 8ª edición reintroduce 40 procesos distribuidos entre los 7 dominios. Estos procesos te indican qué hacer y cómo hacerlo. Por ejemplo, dentro del dominio de Riesgo, encontrarías procesos como:

- "Identificar Riesgos"

- "Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos"

- "Planificar la Respuesta a los Riesgos"

De esta forma, los "qué" (dominios) se conectan directamente con los "cómo" (procesos), haciendo la guía mucho más práctica para el día a día

Mapeo Completo: Dominios vs. Procesos (PMBOK® 8ª Edición)

La tabla a continuación es una guía visual completa. Puedes usarla para entender en qué "Focus Area" se ejecuta cada proceso y a qué "Performance Domain" pertenece.

| Focus Area (Grupo de Procesos) | Performance Domain (Dominio) | Procesos Asociados |
| --- | --- | --- |
| Initiating | Governance | • Initiate Project or Phase |
|  | Stakeholders | • Identify Stakeholders |
| Planning | Governance | • Integrate and Align Project Plans • Plan Sourcing Strategy |
|  | Scope | • Plan Scope Management • Elicit and Analyze Requirements • Define Scope • Develop Scope Structure |
|  | Schedule | • Plan Schedule Management • Develop Schedule |
|  | Finance | • Plan Financial Management • Estimate Costs • Develop Budget |
|  | Stakeholders | • Plan Stakeholder Engagement • Plan Communications Management |
|  | Resources | • Plan Resource Management • Estimate Resources |
|  | Risk | • Plan Risk Management • Identify Risks • Perform Risk Analysis • Plan Risk Responses |
| Executing | Governance | • Manage Project Execution • Manage Quality Assurance • Manage Project Knowledge |
|  | Stakeholders | • Manage Stakeholder Engagement • Manage Communications |
|  | Resources | • Acquire Resources • Lead the Team |
|  | Risk | • Implement Risk Responses |
| Monitoring & Controlling | Governance | • Monitor and Control Project Performance • Assess and Implement Changes |
|  | Scope | • Monitor and Control Scope • Validate Scope |
|  | Schedule | • Monitor and Control Schedule |
|  | Finance | • Monitor and Control Finances |
|  | Stakeholders | • Monitor Stakeholder Engagement • Monitor Communications |
|  | Resources | • Monitor and Control Resourcing |
|  | Risk | • Monitor Risks |
| Closing | Governance | • Close Project or Phase |

Fuente: Adaptado de la tabla de mapeo oficial del PMBOK® Guide 8th Edition

Profundizando en un Dominio: Finanzas (Ejemplo Práctico)

Para que veas cómo funciona esta estructura en la práctica, desglosemos el dominio de Finanzas, que cuenta con 4 procesos claramente definidos. Este dominio abarca todo el ciclo de vida financiero del proyecto.

- Plan Financial Management (Planificar la Gestión Financiera)

  - Focus Area: Planning.

  - Propósito: Definir cómo se estimarán, presupuestarán, gestionarán y controlarán los ingresos y gastos del proyecto. Su salida clave es el Financial Management Plan.

- Estimate Costs (Estimar Costos)

  - Focus Area: Planning.

  - Propósito: Desarrollar una aproximación del costo de los recursos necesarios. Utiliza técnicas como la estimación análoga, paramétrica o bottom-up.

- Develop Budget (Desarrollar el Presupuesto)

  - Focus Area: Planning.

  - Propósito: Agregar los costos estimados para establecer una línea base de costos autorizada, incluyendo las reservas para contingencias.

Focus Area: Monitoring & Controlling.

Propósito: Supervisar el estado financiero del proyecto. Utiliza herramientas como el Análisis del Valor Ganado (EVM) para medir el rendimiento y gestionar desviaciones.

Vamos a llevar toda esta teoría a un caso concreto y realista: la zafra (cosecha y molienda de la caña de azúcar) en un ingenio azucarero.

Este es un entorno de alta presión, con una ventana de tiempo fija (generalmente 4 a 6 meses), donde cualquier parada no planificada impacta millones de dólares y se pierde la caña cosechada. Aquí es donde la gestión de proyectos, el gobierno de TI (COBIT) y las operaciones de TI (ITIL) se vuelven críticos.

Contexto: El desafío de la zafra

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Período crítico | Mayo a octubre (aprox. 180 días continuos) |
| Operación | 24/7, 3 turnos, sin días de descanso |
| Riesgo máximo | Una parada de más de 4 horas puede significar perder caña por valor de $500,000 USD/día |
| Sistemas de TI críticos | SCADA (control de molinos), sistema de logística de caña, laboratorio de calidad, ERP de pagos a proveedores, sistema de mantenimiento |

Paso 1: Aplicación de los Dominios de Desempeño (PMBOK 8)

Vamos a tomar cada dominio de desempeño y verlo aplicado al proyecto "Asegurar la operación continua de TI durante la zafra".

1. Governance (Gobierno)

En la realidad del ingenio:

- Se forma un Comité de Gobierno de Zafra presidido por el Gerente Industrial, con representantes de TI, Mantenimiento, Operaciones y Seguridad.

- Este comité se reúne cada mañana a las 7:00 AM durante la zafra. Su orden del día es fijo:

  - Estado de los sistemas críticos (5 minutos)

  - Incidentes de la última jornada (10 minutos)

  - Cambios aprobados para el día (5 minutos)

  - Decisiones sobre desvíos del plan (10 minutos)

Procesos PMBOK 8 aplicados:

- Initiate Project or Phase → Se activa formalmente el "Proyecto Zafra 2025" con un acta que define autoridades y escalamiento.

- Manage Project Execution → El comité ejecuta el seguimiento diario.

- Assess and Implement Changes → Cualquier cambio al plan de TI (ej. reprogramar un mantenimiento) requiere aprobación de este comité.

2. Scope (Alcance)

En la realidad del ingenio:

- El alcance de TI para la zafra está estrictamente delimitado:

  - Dentro del alcance: Asegurar disponibilidad 99.95% de SCADA, sistema de logística y laboratorio.

  - Fuera del alcance: Implementaciones de nuevos sistemas, migraciones de datos masivas, cambios estructurales en redes.

- Existe un documento de "Congelamiento de Alcance" firmado por todas las gerencias, que solo se modifica por decisión del Comité de Gobierno.

Procesos PMBOK 8 aplicados:

- Define Scope → Documento firmado por todas las partes interesadas.

- Validate Scope → Al final de cada semana, el usuario industrial (Superintendente de Operaciones) firma la conformidad de los servicios de TI.

3. Schedule (Cronograma)

En la realidad del ingenio:

- El cronograma de TI está sincronizado con la fecha de inicio de zafra (ej. 15 de mayo).

- Hay hitos críticos que no pueden moverse:

  - T-30 días: Pruebas de redundancia de servidores SCADA

  - T-14 días: Simulacro de caída del sistema de logística

  - T-7 días: Inventario físico de repuestos críticos

  - T-0: Pase a "modo zafra" (sin cambios no esenciales)

- Se utiliza una carta Gantt visible en la sala de control de TI, actualizada diariamente.

Procesos PMBOK 8 aplicados:

- Develop Schedule → Cronograma maestro de TI para los 180 días de zafra.

- Monitor and Control Schedule → Reunión diaria de 15 minutos para revisar el cumplimiento del cronograma del día.

4. Finance (Finanzas)

En la realidad del ingenio:

- El presupuesto de TI para la zafra tiene dos componentes:

  - Operación normal: $XX,XXX por día (personal, energía, licencias)

  - Fondo de contingencia: $XXX,XXX reservado para fallos críticos (ej. reemplazo de un servidor, contratación de soporte externo de emergencia)

- Cualquier gasto superior a $5,000 requiere aprobación del Comité de Gobierno.

- Se mide el costo por hora de parada no planificada y se reporta diariamente.

Procesos PMBOK 8 aplicados:

- Estimate Costs → Antes de la zafra, se estiman los costos de operación y contingencia.

- Monitor and Control Finances → Control diario de desviaciones presupuestarias.

5. Stakeholders (Interesados)

En la realidad del ingenio:

| Interesado | Interés | Estrategia de gestión |
| --- | --- | --- |
| Gerente Industrial | Que la zafra no se detenga | Reporte diario de estado (WhatsApp a las 6:00 AM y 6:00 PM) |
| Superintendente de Mantenimiento | Coordinar paradas programadas | Reunión diaria a las 7:15 AM |
| Operadores de molinos | Que SCADA responda rápido | Encuesta semanal de satisfacción (3 preguntas) |
| Proveedores de caña | Saber cuándo entregar | Sistema de logística debe ser confiable y visible |

Procesos PMBOK 8 aplicados:

- Identify Stakeholders → Mapa de interesados actualizado al inicio de cada zafra.

- Manage Communications → Tablero de control (dashboard) visible en toda la planta.

- Monitor Stakeholder Engagement → Encuesta rápida semanal a operadores y supervisores.

6. Resources (Recursos)

En la realidad del ingenio:

- Equipo humano: 3 turnos de soporte TI (mañana, tarde, noche) + 1 equipo de guardia de 24/7 para emergencias.

- Repuestos críticos: Servidores espejo, discos duros, fuentes de poder, tarjetas de red, todo en un rack con acceso restringido.

- Infraestructura: Grupo electrógeno exclusivo para sala de servidores, con prueba semanal.

- Conocimiento: Manuales de emergencia en formato físico (por si cae la red) en cada puesto de control.

Procesos PMBOK 8 aplicados:

- Acquire Resources → Verificación pre-zafra de stock de repuestos.

- Lead the Team → Liderazgo situacional: durante zafra, el líder de TI tiene autoridad para tomar decisiones técnicas sin escalar (hasta cierto límite).

- Monitor and Control Resourcing → Control de horas extra y fatiga del personal.

7. Risk (Riesgo)

En la realidad del ingenio:

Matriz de riesgos de TI para la zafra (ejemplo simplificado):

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Caída del servidor principal SCADA | Media | Alto | Mitigar: Servidor redundante con conmutación automática en < 30 segundos |
| Ataque de ransomware | Baja | Muy Alto | Prevenir: Backup offline diario + segmentación de red + simulacros trimestrales |
| Corte de energía prolongado | Media | Alto | Mitigar: Grupo electrógeno con autonomía 8 horas + convenio con generador móvil externo |
| Fuga de personal clave | Baja | Media | Aceptar (con plan de contingencia): Documentación cruzada + capacitación de 2 operadores por sistema |

Procesos PMBOK 8 aplicados:

- Identify Risks → Taller de riesgos 60 días antes de la zafra.

- Plan Risk Responses → Cada riesgo tiene un "dueño" y una acción concreta.

- Monitor Risks → Revisión semanal de la matriz de riesgos en el comité de zafra.

Paso 2: Integración con COBIT e ITIL en la zafra

Aquí es donde se conecta todo lo que hemos visto:

| Situación real en la zafra | COBIT (Gobierno) | ITIL (Operaciones) | PMBOK 8 (Proyecto) |
| --- | --- | --- | --- |
| Se detecta un error en SCADA que para un molino | EDM03: Evaluar la gestión de riesgos (¿este error estaba identificado?) | Incident Management: Restaurar el servicio lo antes posible | Monitor Risks: Actualizar la matriz con la nueva amenaza |
| Se necesita actualizar el software del sistema de logística | APO01: Gestionar el portafolio de cambios (¿estamos alineados con la zafra?) | Change Management: Evaluar, aprobar y programar el cambio | Assess and Implement Changes: Decisión del comité de gobierno |
| El sistema de laboratorio reporta datos erróneos | MEA01: Monitorear el desempeño (¿los KPIs están fallando?) | Problem Management: Encontrar la causa raíz | Monitor and Control Scope: Validar si el alcance cubre este sistema |
| Fin de la zafra: se entregan los sistemas a operación normal | APO06: Gestionar la documentación y el cierre | Service Transition: Pasar el servicio a modo "post-zafra" | Close Project or Phase: Cierre formal del "Proyecto Zafra" |

Paso 3: Ejemplo de un día cualquiera en la zafra (día 45)

06:00 AM → El sistema de logística muestra lentitud extrema. Los proveedores de caña no pueden registrar sus entregas.

06:15 AM → El técnico de TI de turno identifica que la base de datos está creciendo más rápido de lo esperado.

06:30 AM → Se activa el protocolo de escalamiento. El líder de TI informa al Comité de Gobierno (Gerente Industrial) y propone una solución: purgar registros antiguos.

07:00 AM → Reunión del Comité. Se analiza:

- ¿Riesgo de perder datos? (Riesgo - PMBOK)

- ¿Aprobación para el cambio? (Governance - PMBOK / APO01 - COBIT)

- ¿Impacto en la operación? (Stakeholders - PMBOK)

07:15 AM → Se aprueba la purga controlada, con supervisión.

07:30 AM → El equipo de TI ejecuta el cambio siguiendo ITIL (Change Management).

08:00 AM → El sistema vuelve a la normalidad. Se registra el incidente y se programa un análisis de causa raíz (Problem Management - ITIL).

08:15 AM → El líder de TI actualiza el cronograma y el presupuesto (PMBOK Finance y Schedule) con el costo de las horas extras del equipo nocturno.

💡 Conclusión práctica para tu trabajo

Con este ejemplo de la zafra, puedes argumentar de manera muy sólida que:

- PMBOK 8 te da la estructura de gobierno y ejecución diaria del proyecto (los dominios y procesos).

- COBIT te da el marco de alineamiento estratégico y gestión de riesgos desde la alta dirección.

- ITIL te da el manual de operaciones y respuesta a incidentes para el día a día del centro de datos.

Ninguno de los tres es suficiente por sí solo. Un ingenio que solo usa ITIL tendrá buenas operaciones pero puede estar desalineado con el negocio. Uno que solo usa COBIT tendrá buena estrategia pero puede fallar en la ejecución. Uno que solo usa PMBOK gestionará bien el proyecto pero no tendrá la integración con operaciones continuas.